## Slide 1: ГОАУЗ «ЦСМ»
Управление запасами
Главный врач Москвин Р.В.

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: План мероприятий по реализации проекта
№ | Проблема | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат
1 2 3 4 | Децентрализованное формирование заявок и потребностей Оценка кол-ва заявляемых потребностей по каждому наименованию ЛП и ИМН (анализ врачебных назначений) Отсутствие информационной системы учета движения ЛП и ИМН Недостаточное обеспечение ЛП и ИМН | Централизация заявок,со своевременным сбором потребностей Анализ расхода ЛП и ИМН за предыдущий год и остаток на текущий. Разработка регламента расчёта необходимого объема запасов Внедрение программы МИС внутреннего учета и списания ЛП и ИМН обучение персонала планирование графика поставок с учетом на необходимые потребности | Гл. м/с, ст м/с Зав. ОВЛ Гл. м/с, ст м/с, Гл.бухгалтер программист Гл. м/с, ст м/с Зав. ОВЛ | 30.04.2020 18.05.20 25.05.20 29.05.20 | Сокращение кол-ва проводимых аукционов Своевременное удовлетворение спроса, экономия финн.затрат на приобретение ЛП и ИМН Актуальный анализ рационального использования материальных ресурсов Оптимизация процесса транспортировки, складирования и хранения

## Slide 4: Выполнение мероприятий по реализации проекта
-Доработан и перестроен функционал имеющейся МИС в целях учета потребности и движения ЛС и ИМН (заполнение справочников «склады» , «учет материалов» «поставщики и товары», «источники финансирования», «учет материалов и затрат», что позволило в оперативном режиме производить обмен данными по постановке на учет, перемещению, списанию товарно-материальных ценностей между бухгалтером по учету материальных ценностей и материально-ответственными лицами, а также позволяющий в on-line режиме видеть остатки ТМЦ на складе и в бухгалтерском учете.
-Внедрена программа МИС внутреннего учета и списания ЛП и ИМН.
-Разработан алгоритм формирования заявок на потребность ЛС и ИМН.
-Обучен персонал.
-Проанализирован расход ЛП и ИМН за предыдущий год и остатки на текущий.

## Slide 5: Реализация в МИС

## Slide 6: Реализация в МИС

## Slide 7: Реализация в МИС

## Slide 8: Реализация в МИС

## Slide 9: Реализация в МИС

## Slide 10: Реализация в МИС

## Slide 11: Алгоритм формирования заявок
Регистрация оказанных услуг
Списание ЛС и ИМН на основании оказанных услуг
Формирование требования от кабинета (отделения)
Да
Нет
Неснижаемый остаток достигнут?

## Slide 12: Регламент расчета потребности в ЛС и ИМН с использованием МИС
Начало
БД МИС
Определение нормативного состава затрат
Определение наименований и количества услуг на планируемый период
Расчет количества ЛС и ИМН на планируемый период
Конец

## Slide 13: Достигнутые результаты
-Оптимизирован процесс транспортировки, складирования и хранения ТМЦ.
-Сокращено кол-во проводимых аукционов.
-Своевременное удовлетворение спроса, экономия финансовых затрат на приобретение ЛП и ИМН.
-Появилась возможность рационального использования материальных ресурсов, эффективного управления материальными запасами, планирование приобретения, своевременный анализ расхода и расчета потребностей ЛП и ИМН.

## Slide 14: Показатели
Показатель, ед. изм. | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Факт после реализации проекта | Число измерений показателя после реализации проекта
Доля расходного материала и инвентаря учетного при помощи централизованного учета Объем запасов ЛП и ИМН в кабинетах структурных подразделений (дней) | 0% 21 | 100% 7 | 100% 14 | 3 3
Сбор и согласование закупки (дней) Поцедура заключение ГПД (мес) | 5 2 | 1 1 | 2 1.5 | 3 3

## Slide 15
Спасибо за внимание!