## Slide 1: ГОАУЗ «ЦСМ»
Уменьшение длительности прохождения и срока ожидания результатов обследования (забора крови) в рамках прохождения углубленного медицинского обследования (УМО) в ГОАУЗ ЦСМ у лиц, занимающихся спортом на различных этапах спортивной подготовки
Г

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: «Уменьшение длительности прохождения и срока ожидания результатов обследования (забора крови) в рамках прохождения углубленного медицинского обследования (УМО) в ГОАУЗ ЦСМ у лиц, занимающихся спортом на различных этапах спортивной подготовки» карта текущего состояния
Назначение
исследования
Обращение в
Мдц
2дн
Выполнение
Исслед-я
2дн
Забор результатов
в МДЦ
1д
Явка с результатами
В ЦСМ к спорт вр
1-2дн
2
2
2
1
2
3
2
Проблемы:
Необходимость прохождения обследования в др ЛПУ
Длительное время ожидания
Необходимость забора результатов из МДЦ и доставка из в ЦСМ

## Slide 4: «Уменьшение длительности прохождения и срока ожидания результатов обследования (забора крови) в рамках прохождения углубленного медицинского обследования (УМО) в ГОАУЗ ЦСМ у лиц, занимающихся спортом на различных этапах спортивной подготовки»
Карта целевого состояния
Назначение
исследования
Сдача анализов
в Центре
1д
Отправка
Анализов в лабораторию
1д
Получение результатов
анализов
1д

## Slide 5: План мероприятий по реализации проекта

## Slide 6: Выполнение мероприятий по реализации проекта
- Проведены ремонтные работы в выделенном помещении
-Доработан и настроен функционал имеющейся МИС в целях учета потребности и передачи результатов обследования.
-Внедрена программа МИС внутреннего учета результатов обследования.
-Разработана схема взаимодействия с медицинской организацией выполняющей забор крови с последующей диагностикой и получением результатов обследования.
-Обучен персонал.
-Подготовлена документация и внесены изменения в структуру учреждения.

## Slide 7: Ремонт кабинета

## Slide 8: Ремонт кабинета

## Slide 9: Ремонт кабинета

## Slide 10: Алгоритм формирования заявок

## Slide 11: Алгоритм формирования заявок
Регистрация заявок пациентов на УМО
Формирование заявки на забор крови и диагностику
Формирование документации на закупку работб услуг.
Да
Нет
Количество доступных исследований = 0?

## Slide 12: Достигнутые результаты
-Сокращение времени прохождения УМО.
-Уменьшение времени ожидания результатов.
-Увеличение охвата обследуемых контингентов.
-Соответствие порядкам оказания мед. помощи.

## Slide 13: Показатели

## Slide 14
Спасибо за внимание!