**Отчет о реализации проекта**

**«Маршрутизация пациентов, проходящих реабилитацию после травм опорно-двигательного аппарата в отделении восстановительного лечения и реабилитации № 2 ГОАУЗ ЦСМ»**

Мероприятия по реализации проекта:

-Закупка элементов навигации (в работе)

-Установка элементов навигации (в плане на январь 2020г.)

-Разработка маршрутных карт для пациентов ( в работе)

-Расширен прием врачей

-Разработка стандартных операционных процедур (в работе, внедрение запланировано на январь 2020г.)

-Доработка (оптимизация) медицинской информационной системы при работе с пациентом

 Достигнутые результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед. изм. | Значение до реализации проекта | Целевое значение в паспорте | Факт после реализации проекта | Число измерений показателя после реализации проекта |
| Длительность ожидания первичного осмотра пациентов врачами-физиотерапевтами и врачами ЛФК Центра ( дней)  | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Среднее время поиска физио-кабинетов (мин.) | 12 | 5 | 10 | 10 |

1. Результаты фотофиксации до и после реализации проекта (в работе)
2. Информация о стандартизации процесса (в работе, внедрение запланировано на январь 2020г.)
3. Информация об объеме финансовых ресурсов, затраченных на реализацию проекта (запланированная сумма 200000р)
4. Информация о возможности тиражирования результатов (Возможно частичное тиражирование внедренных мероприятий)

Руководитель рабочей группы зам. гл. врача по МЧ Узунов И.Г.